Handlingsplan for utbetring av arkivorganiseringa i Fedje kommune.

I tråd med pålegg frå arkivverket i tilsynsrapport datert 29.10.19

| Pålegg | Tiltak | Frist | Ansvar | Gjennomført dato | Dokumentasjon sendt til arkivverket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pålegg 1: Plasser arkivansvaret | Gjennomføre ROS-analyse med tiltaksplan for arkivet i kommunen. | 22.04.2020 | SR/DG | 23.06.2020 | 01.07.2020 |
|  | Beskrive ansvars- og rollefordeling mellom arkivteneste og fageiningar (kven fører kva kor?). Beskrive ansvars- og rollefordeling mellom arkivteneste og IKTNH. Leggje inn i arkivplan.no | 22.01.2020 | SR | 31.01.2020 | 30.03.2020 |
|  | Skriftleggjere rutinar som sikrar at Fedje kommune sikrar arkivfaglege omsyn i innkjøp av nye system og interkommunale samarbeid. | 22.06.2020 | SR | 22.06.2020 | 01.07.2020 |
| I tillegg til pålegga, vil me gjennomføre: | Fagdag arkiv for alle einingsleiarar | 01.08.2020 | SR/DG | 09.11.2020 |  |
| I tillegg til pålegga, vil me gjennomføre: | Halde fram med månadleg tilbod om kurs i sak/arkivsystemet til leiarar og sakshandsamarar | Fram til 01.12.2020 | DG |  |  |
| Pålegg 2: Oppdater arkivplan | Legge inn oversikt over kva slags fagsystem dei ulike einingane bruker i nytt organisasjonskart. Få med evt. integrasjonar med Websak eller Visma arkivkjerne. Leggje inn i arkivplan.no | 22.04.2020 | SR | 22.06.2020 | 01.07.2020 |
|  | Oppdatere bevarings- og kassasjonsplanen, inkludert evt plan for langtidsbevaring av fagsystem. Legge inn i arkivplan.no | 22.04.2020 | SR | 22.06.2020 | 01.07.2020 |
|  | Lage liste over evt utfasa system. Legge i arkivplan.no | 22.04.2020 | SR | 22.06.2020 | 01.07.2020 |
|  | Lage oversikt over arkivansvar i interkommunale samarbeid og tenester kjøpt av andre kommunar. Leggje inn i arkivplan.no | 22.04.2020 | SR | 23.06.2020 | 01.07.2020 |
|  | Gje fagleiarar hjelp til skriftleggjering av rutiner knytt til arkiv i fagsystema Samle inn rutinene og legge i arkivplan.no | 22.04.2020 | SR |  |  |
| Pålegg 3: Lag ein plan for deponering av elektroniske system | Viser til brev om lukking av pålegg. |  |  |  | 04.12.19 |
| Pålegg 4: Lag ein plan for ordning og katalogisering av bortsette, eldre og avslutta arkiv. | Ny bevaringsvurdering av allereie bevaringsvurdert materiale frå kommunehusloftet i samarbeid med IKAH. | 22.01.2020 | SR/IKAH | 13.11.2019 | 04.12.2019 |
|  | Ordning og pakking av det bevaringsverdige frå kommuneloftet. | 22.01.2020 | SR | Utsatt frist til 22.08.2020 |  |
|  | Bytte asker på arkivmaterialet i bortsetningsarkivet – fjerne binderser og støvtørke materialet. | 22.01.2020 | SR | 31.01.2020 | 04.12.19 |
|  | Lage liste over bortsettingsarkivet – sende inn til IKAH. Tinge nye hyllemeter hjå IKAH og få innlevert i løpet av 2020. | 31.12.2020 | SR | Utsatt frist til 22.08.2020 |  |
| Pålegg 5: Sikker oppbevaring av arkivmaterialet | Sikre vindauget i bortsettingslokalet | 22.04.2020 | ØT | 03.12.19 | 04.12.19 |